АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРЫПАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПЕНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.02.2021  года  № 8

с.Варыпаево

- Об утверждении доклада о выполнении муниципальной  программы «Профилактика правонарушений на территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»  за 2020  год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Варыпаевского сельсовета от 01.11.2013 № 46 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области», руководствуясь Уставом Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области,

Администрация Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый доклад о выполнении муниципальной  программы «Профилактика правонарушений на территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»  за 2020 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене Варыпаевского сельсовета  «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Варыпаевского  сельсовета Пензенского района.

Глава администрации

Варыпаевского  сельсовета    	         			                 С.Ю. Зубкова

Утвержден

постановлением администрации

Варыпаевского сельсовета

Пензенского района Пензенской области

от  26.02.2021  № 8

Доклад о выполнении  муниципальной  программы «Профилактика правонарушений на территории  Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»  за 2020  год

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории  Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы», утверждена постановлением администрации Варыпаевского  сельсовета Пензенского района Пензенской области от 01.08.2017 № 24.

Целью программы является:

- повышение уровня безопасности граждан, профилактика правонарушений на территории Варыпаевского сельсовета

- Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- снижение уровня преступности и правонарушений на территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района;

- активизация профилактики правонарушений, направленной на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних; реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Объем бюджетных ассигнований  муниципальной Программы:

-   финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

Доклад содержит:

# - Отчет об исполнении мероприятий муниципальной Программы за 2020 год согласно приложению № 1;

# - Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы 
по итогам 2020 года согласно приложению № 2;

- Отчет о выполнении сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Варыпаевского сельсовета Пензенского района по муниципальной программе за 2020 год согласно приложению № 3;

# - Оценка применения мер правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной программы согласно приложению № 4;

# - Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу 
за 2019 год согласно приложению № 5.

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год согласно приложению № 6

Приложение № 1

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Профилактика правонарушений на территории  Варыпаевского сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»  за 2020  год

# Отчет об исполнении мероприятий муниципальной Программы за  2020  год

«Профилактика правонарушений на территории Варыпаевского  сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (тыс.руб.)

| N п/п | Наименование мероприятий | Показатели реализации мероприятий |  |  |  |  |  | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | бюджет Пензенского района |  |  |  |  |  | бюджеты поселений |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | Ед. измер. | план на __ | факт за __ |  | % (*) |  | план на __ |  | Кассовые расходы за __ | % (*) |  | план на __ | Кассовые расходы за __ | % (*) | план на __ |  | Кассовые расходы за __ |  | % (*) |  | план на __ |  | Кассовые расходы за __ | %(*) | план на __ | Кассовые расходы за __ | %(*) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Проведение адресных обходов мест проживания неблагополучных семей, проведение разъяснительных бесед о соблюдении требований пожарной безопасности, раздача информационных буклетов |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | Организация осуществления информационно-пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений и пропаганду здорового образа жизни |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Вовлечение обучающихся, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, в работу кружков и секций на базе учреждений культуры, школы |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Регулярное проведение анализа динамики преступности и правонарушений на территории сельского поселения структуры правонарушений, причин и условий, способствующих их совершению. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Организация проведения бесед с жителями поселения в учреждениях культуры, образовательных учреждениях с приглашением работников правоохранительных органов для предотвращения конфликтов на межнациональной и межрелигиозной почве. |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Организация профилактической работы по антитеррористической защищенности граждан, информационные буклеты по профилактике правонарушений и обеспечении общественной безопасности, предупреждению террористических актов в поселении |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Проведение мероприятий по профилактике преступности и наркомании в подростковой среде |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Профилактика дорожно-транспортного травматизма |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 9 | Информирование граждан через средства массовой информации поселения, официальный сайт Администрации Варыпаевского сельсовета о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств, путем проведения соответствующей разъяснительной работы |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

Приложение № 2

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Профилактика правонарушений на территории  Варыпаевского  сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»  за 2020 год

# Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы  по итогам 2020 года

«Профилактика правонарушений на территории Варыпаевского  сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»                                                                                                                                                                                                                                                                  (указать наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель |  | Администрация сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать наименование органа местного самоуправления Варыпаевского сельсовета Пензенского района) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  | Абсолютное отклонение отчет |  | Относительное отклонение, в % |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год) |
|  |  |  | план на год | отчет |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снижение преступлений на территории муниципального образования | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  |
| 2. | Снижение правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Снижение правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | % | 100 |  | 100 |  | 0 | 0 |  |  |

Приложение № 3

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Профилактика правонарушений на территории Варыпаевского сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»  за 2020 год

Отчет о выполнении сводных показателей 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Варыпаевского сельсовета Пензенского района по муниципальной программе за 2020 год

«Профилактика правонарушений на территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий | Единица измерения объема муниципальной услуги | Значение показателя объема муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Варыпаевского сельсовета Пензенского района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 - (указать наименование подпрограммы, в рамках которой оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование органа местного самоуправления Варыпаевского сельсовета Пензенской области, определяющего объем муниципального задания и его финансирование |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие - (указать наименование мероприятия, в рамках которого оказывается муниципальная услуга (выполняется работа)) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| Показатель |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| _ |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Профилактика правонарушений на территории Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»  за 2020 год

# Оценка применения мер правового регулирования  в сфере реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений на территории  Варыпаевского  сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  | Администрация Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (указать наименование органа местного самоуправления Варыпаевского сельсовета Пензенского района) |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата*) |  |  |  |  |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы |
|  |  |  | 2017 г |  | 2018г | 2019 г | 2020г | 2021г | год завершения действия программы |  |
| 1. | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Профилактика правонарушений на территории Покрово-Березовского сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»  за 2020 год

# Сведения о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

«Профилактика правонарушений на территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022годы»

| Ответственный исполнитель |  | Администрация Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (указать наименование органа местного самоуправления Варыпаевского сельсовета Пензенского района) |  |  |
| N п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |

Приложение № 6

к Докладу о выполнении  муниципальной  программы

«Профилактика правонарушений на территории Варыпаевского сельсовета

Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»  за 2020  год

# Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год

«Профилактика правонарушений на территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2022 годы»

| Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Степень достижения i-показателя, % | Степень достижения целевых показателей | Плановые расходы | Фактические расходы | Полнота использования средств х | Оценка эффективности реализации МП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Варыпаевского сельсовета Пензенского района Пензенской области» на 2017-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снижение преступлений на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |
| Снижение правонарушений в среде несовершеннолетних и молодежи | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |
| Снижение правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы | % | 100 | 100 | х | х | х | х | х | х |